## 윤창현 WBS
IT 연구소 인턴 OJT 1차 과제
| 엔터프라이즈급 사이트 멤버쉽 구성 |  |  |  | 윤창현 | 7월 | [16 empty] | 8월
구분 | 활동 | 작업 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
분석 | 요구사항 분석 |  | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2
/ |  | 사용자, 관리자 기능 요구사항 분석 및 SubTask 구체화 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2 | bar: 7월 14 to 7월 15
설계 | 설계 |  | 2021-07-14 | 2021-07-19 | 4
|  | 실행계획 수립 및 상세 설계 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 3 | bar: 7월 14 to 7월 16
|  | Database 설계 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 3 | bar: 7월 14 to 7월 16
|  | MVC 구조 설계 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2 | bar: 7월 16; 7월 19
개발 | 작업 (기능 별 단위 테스트 진행) |  | 2021-07-19 | 2021-08-11 | 18
|  | 사용자 기능 개발 | 2021-07-19 | 2021-08-04 | 13
|  | [메인] 메인 페이지 form 제작 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 1 | bar: 7월 19
|  | [회원 가입] 회원가입 페이지 form 제작 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 1 | bar: 7월 19
|  | [회원 가입] 이메일 중복 검사 기능 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2 | bar: 7월 19 to 7월 20
|  | [회원 가입] 패스워드 복잡성 확인 기능(암호화) | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2 | bar: 7월 20 to 7월 21
|  | [회원 가입] 실시간 유효성 검사 기능(암호화) | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 3 | bar: 7월 21 to 7월 23
|  | [회원 가입] 이메일 인증 기능(메일 전송) | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2 | bar: 7월 23; 7월 26
|  | [로그인] 로그인 페이지 form 제작 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 1 | bar: 7월 26
|  | [로그인] 아아디 / 비밀번호 검사 기능 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 1 | bar: 7월 26
|  | [로그아웃] 로그아웃 팝업 제작 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 1 | bar: 7월 26
|  | [로그인 / 로그아웃] 로그인 유지 및 로그아웃 기능 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  | [로그인 / 로그아웃] 로그 - 로그인, 로그아웃 로그 생성 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 1 | bar: 7월 27
|  | [ID / PW 찾기] ID / PW 찾기 페이지, 비밀번호 재설정 페이지 제작 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 1 | bar: 7월 27
|  | [ID / PW 찾기] 이메일 인증 후 ID / PW 찾기 기능 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2 | bar: 7월 27 to 7월 28
|  | [ID / PW 찾기] 회원정보 검사 및 비밀번호 재설정 기능(유효성 검사) | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2 | bar: 7월 28 to 7월 29
|  | [개인 정보] 개인 정보 페이지, 비밀 번호 확인 페이지 form 제작 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 1 | bar: 7월 30
|  | [개인 정보] 개인 정보 변경 기능(비밀번호 제외) | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 1 | bar: 7월 30
|  | [개인 정보] 비밀번호 변경 - 비밀 번호 변경 페이지 form 제작 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 1 | bar: 7월 30
|  | [개인 정보] 비밀번호 변경 - 이메일 인증 후 비밀번호 변경 페이지 접속 기능 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 1 | bar: 7월 30
|  | [개인 정보] 비밀번호 변경 - 이전 비밀번호 확인, 실시간 유효성 검사 기능 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | bar: 8월 2
|  | [개인 정보] 회원 탈퇴 - 회원 탈퇴 페이지 form, 회원 탈퇴 안내 팝업 제작 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | bar: 8월 2
|  | [개인 정보] 회원 탈퇴 - 이메일 인증 후 회원 탈퇴 기능 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | bar: 8월 2
|  | [휴면 계정] 휴면 계정 처리 페이지 form, 휴면 계정 해제 팝업 제작 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | bar: 8월 2
|  | [휴면 계정] 전환 - 휴면 계정 전환 안내 이메일 전송 기능 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2 | bar: 8월 2 to 8월 3
|  | [휴면 계정] 전환 - 휴면 계정 전환 기능 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 3 | bar: 8월 2 to 8월 4
|  | [휴면 계정] 해제 - 휴면 계정 해제 기능 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 3 | bar: 8월 2 to 8월 4
|  | [휴면 계정] 해제 - 이메일 인증 후 휴면 해제 기능 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 1 | bar: 8월 4
|  | 관리자 기능 개발 | 2021-08-05 | 2021-08-11 | 5
|  | [회원 정보 관리] 관리자 로그인 페이지, 회원 정보 리스트 페이지 제작 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | bar: 8월 5
|  | [회원 정보 관리] 리스트 - 회원 정보 검색 필터링 기능 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 3 | bar: 8월 5 to 8월 6; 8월 9
|  | [회원 정보 관리] 회원 정보 상세 페이지 제작 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | bar: 8월 5
|  | [회원 정보 관리] 로그 - 회원 로그 상세 보기 페이지 제작 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | bar: 8월 5
|  | [회원 정보 관리] 회원 블락 확인 팝업, 회원 정보 변경 확인 팝업 제작 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | bar: 8월 5
|  | [회원 정보 관리] 변경 - 회원 정보 변경 기능 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2 | bar: 8월 6; 8월 9
|  | [회원 정보 관리] 블락 - 회원 블락 기능 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 3 | bar: 8월 9 to 8월 11
검수 | 테스트 |  | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 3
|  | 코드 검수 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2 | bar: 8월 12 to 8월 13
|  | 통합 테스트 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2 | bar: 8월 13; 8월 16